АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЯТИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2018                      № 25

с. Девятины

О ликвидации юридического лица – Казенное учреждение физической культуры и спорта сельского поселения Девятинское «Физическая культура и спорт»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 61 - 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с экономией денежных средств ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Ликвидировать юридическое лицо – Казенное учреждение физической культуры и спорта сельского поселения Девятинское «Физическая культура и спорт».

- Для организации и проведения процедуры ликвидации указанного учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации создать ликвидационную комиссию в составе:

Тренькина Анастасия Сергеевна – председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор), директор Казенного учреждения физической культуры и спорта сельского поселения Девятинское «Физическая культура и спорт»

Члены комиссии:

Агеева Татьяна Владимировна – заместитель главы администрации сельского поселения Девятинское;

Тасина Светлана Игоревна – начальник отдела финансов, экономики и планирования администрации сельского поселения Девятинское;

Бобок Ольга Павловна – начальник отдела по вопросам местного самоуправления администрации сельского поселения Девятинское;

Июдина Лариса Васильевна – бухгалтер Казенного учреждения физической культуры и спорта сельского поселения Девятинское «Физическая культура и спорт».

- Директору Казенного учреждения физической культуры и спорта сельского поселения Девятинское «Физическая культура и спорт» предупредить работников предприятия о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения.

- Ликвидационной комиссии обеспечить проведение ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федерации и провести необходимые действия.

- Утвердить порядок ликвидации Казенного учреждения физической культуры и спорта сельского поселения Девятинское «Физическая культура и спорт» (прилагается)

- Деятельность ликвидационной комиссии осуществляется на безвозмездной основе.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                    А.Р. Богачев

Приложение к

постановлению администрации

сельского поселения Девятинское

от 19.03.2018 года № 25

Порядок ликвидации Казенного учреждения физической культуры и спорта сельского поселения Девятинское «Физическая культура и спорт»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок проведения мероприятий | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о ликвидации юридического лица | 19.03.2018 | Администрация поселения |
| 2 | Направление письменного сообщения в налоговую инспекцию | В течение 3 дней с момента принятия постановления | Председатель ликвидационной комиссии |
| 3 | Начало работы ликвидационной комиссии | С момента опубликования настоящего постановления | Заместитель главы администрации |
| 4 | Размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о ликвидации юридического лица и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами | В течение 5 рабочих дней с момента принятия постановления | Ликвидационная комиссия |
| 5 | Выявление кредиторов и получение дебиторской задолженности, письменное уведомление кредиторов о ликвидации юридического лица | С момента публикации о ликвидации в течение двух месяцев | Ликвидационная комиссия |
| 6 | Составление промежуточного ликвидационного баланса и его утверждение | После окончания предъявления требований кредиторами | Ликвидационная комиссия |
| 7 | Уведомление налогового органа о составлении промежуточного ликвидационного баланса | Незамедлительно после составления промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия |
| 8 | Выплата денежных сумм кредиторами ликвидируемого юридического лица в соответствии со ст. 64 ГК РФ | Со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия |
| 9 | Передача материальных ценностей | До составления ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия |
| 10 | Составление ликвидационного баланса | После завершения расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия |
| 11 | Утверждение ликвидационного баланса | В день представления на утверждение | Администрация поселения |
| 12 | Направление ликвидационного баланса в налоговую инспекцию | Незамедлительно после его утверждения | Ликвидационная комиссия |
| 13 | Подача в налоговую инспекцию документов, предусмотренных ст. 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | После завершения процесса ликвидации юридического лица | заявитель |
| Ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо – прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц |